建设工程劳务分包合同
项目编号：RYSWJTQY2026073101
[bookmark: _GoBack]甲方：安徽强禹建设有限公司
乙方：
    为确保本工程项目工期和质量，双方本着自愿、互惠互利的原则，依据《中华人民共和国民法典》等相关规定，现因 岳西县供水有限公司二水厂供水能力提升工程土建部分劳务施工建设需要，签订本合同，甲乙双方共同遵守。
一、工程名称：岳西县供水有限公司二水厂供水能力提升工程土建部分劳务施工 
二、工程地点： 岳西县境内 
三、工程范围及内容
主要工作内容为： 场地平整、土方开挖回填弃置、换填砂石、混凝土浇筑、模板制安、电力井、闸阀井砌筑、管道铺设等土建工程。
四、分包合同价款
1.合同总价（人民币）大写：    ，小写：¥   元  。最终结算与支付以《岳西县供水有限公司二水厂供水能力提升工程土建部分劳务施工工程量清单》所列项目的单价和所列项目实际完成的可计量合格工程数量为准。
本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《岳西县供水有限公司二水厂供水能力提升工程土建部分劳务施工工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价。
五、施工工期及进度
工期：40日历天。开工日期 2026年   月   日，完工日期2026年  月日，延期按照500元/天罚款，累计违约金总额不超过合同结算总价 10%（因总包方协调耽误除外）。
2.乙方按照协议要求积极组织本项施工所需的材料、人员、设备的进场，确保施工需要。
3.乙方按照甲方的技术交底，积极组织本项工程的施工，并保证工期。
4.在施工过程中，乙方应接受甲方对工程工期的调整，并同时对现场施工组织、人员、设备的投入作出相应调整，否则，都将被视为违约，并按本合同文件有关违约条款执行。
5.在施工过程中若乙方在期限内无力完成任务或达不到月均衡生产能力（即总工程量与总工期之比）或存在质量问题及内部管理问题，甲方有权减少协议工程量直至终止协议，勒令乙方限期退场。对由此造成的一切损失（包括另寻劳务人员进场费）均由乙方全部承担。
六、工程质量及技术要求
    1.乙方必须严格按照设计图纸及甲方要求，精心组织施工，并服从甲方委派的现场工程师的监督、指导。
2.乙方不按技术规范和质量要求进行施工，工程质量达不到质量标准，甲方现场工程师有权责令其停工、返工，由此造成的一切损失由乙方自负。对于不合格的工程，甲方不予签证验收，工程款不予结算支付；对于质量不合格且不按要求进行返工处理的工程，甲方有权不予结算支付工程款且由此发生的一切责任及经济损失全部由乙方承担。
3.隐蔽工程在未经甲方质检之前均不得随意覆盖和隐蔽，经甲方检查合格后方可进行下一道工序，否则应由乙方返工，费用由乙方负担。
七、 安全文明施工
1.乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
2.乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工，杜绝安全事故发生。乙方施工人员的自身安全由乙方自行负责，若由于乙方自身安全措施不力造成事故，由乙方承担全部损失和责任。
八、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1.甲方为乙方提供相关图纸，进行技术交底。
2.甲方可根据工程进度要求，必要时有权对乙方人员、机械设备进行统一调配。
3.质量未达到技术规范及合同要求的在建工程和已完工程，甲方有权令乙方停工或令其返工或不予计量，由此造成的一切损失由乙方自负。造成逾期交付的，乙方承担违约责任及由此造成的一切损失。
4.甲方有权随时对乙方工程进度、工程质量、施工现场管理进行检查。
5.协助乙方进行相关内外关系的协调处理。
6.对乙方已完工并经验收合格的工程进行结算和支付工程款。
7.甲方有权对农民工工资、地方债务纠纷、安全隐患、环境破坏等可能影响整个工程实施的事件强制处理，由此造成的甲、乙双方的损失均由乙方承担责任。
（二）乙方的权利和义务
1.根据施工工程的工程量及甲方提出的进度计划投入足够的材料、人员、机械设备，以确保工程顺利实施。
2.未经甲方同意，乙方不得中途撤出施工机械及施工人员。
3.乙方签订合同的履行人必须自始至终坚守工地，亲自指挥生产施工。若必须离开工地，须向甲方申请并取得认可。
4.乙方不得私自将工程分包、转包，如发现一经核实，甲方有权终止合同，由此引起的一切损失由乙方自负。
5.施工中若发生变更设计，乙方应积极配合，不得拒绝，此类变更不影响乙方对合同应承担的责任和义务。
6.乙方在施工过程中应严格按甲方的施工计划施工，并根据工程进度情况，随时调整施工力量，确保按计划完工。
7.隐蔽工程在隐蔽前，乙方应及时通知甲方进行检查，并移交给甲方。
8.乙方应积极配合甲方协调好各项工作。
9.乙方的所有债务均由乙方负责全部清偿。
10.乙方应为其雇佣的工人缴纳工伤保险，否则由此发生的责任由乙方承担。
九、单价、结算与支付
（一）合同价格的约定
1.其费用包括乙方为完成承包范围所需发生的所有材料采购费、劳务费、设备费（设备租赁及设备进场、退场费）、管理费、吃住费用、维护费、利润及合同明示或暗示的所有的一般风险、责任和义务的费用。
2.工程量以设计图纸数量为参考，以现场实际施工数量为计量依据。工程数量的增减均不能作为乙方降低验收标准和调整承包单价的依据，也不能作为乙方拒绝施工的理由。
3. 新增零星无清单子目计价，合同工程量清单中有类似项目的，参照清单类似项目综合单价执行；无类似项目时，参照安庆市同期建筑劳务市场行情价，由双方协商确定单价并完善签证手续，签证价格经甲方审批确认后作为结算价款。
（二）工程款的支付
工程完工验收合格后，根据甲方收到建设单位工程款比例支付工程款（据实结算）。甲方付款前，乙方须提供合规发票。
十、违约责任
1.乙方未能按甲方要求及时进场或乙方投入的人员、设备不具备履行合同的能力，甲方有权单方面解除本合同。
2.工程出现一般质量问题，甲方责令其停工返修；出现重大质量事故，甲方有权收回全部剩余工程，并限期乙方在3天内退场，由甲方另行安排施工队伍，由此发生的一切责任及经济损失全部由乙方承担。
十一、其他
1.在合同履行过程中如发生争议，双方应当协商解决，如协商不成可向工程所在地人民法院诉讼。
2.乙方与任何第三方签订的经济及其他合同条约等，甲方均不承担任何连带责任。
3.本合同自双方法定代表人或授权代理人签字并盖章后生效。
4.本合同一式四份，双方各执二份。
附件：《工程量清单》。
甲方单位（公章）：                      乙方单位（盖章）：
法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：
电话：                                  电话：                 
年   月   日                           年   月   日
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